## Stundensatzrechner
Aufgrund der aktuellen Situation müssen folgende Änderungen eingearbeitet werden.
· Die durchschnittlichen Krankheitstage der Mitarbeiter sind um 5% gesunken.
· Aufgrund der Inflation werden die Gehälter der Mitarbeiter um 6% erhöht.
· Die Raumkosten haben sich um 20% erhöht.
|  | Tage | Stunden pro Tag | Stunden pro Jahr
| Arbeitszeit (Projektstunden) pro Jahr | 365 | 8 | 2920
| Arbeitsfreie Tage (Feiertage, Samstag, Sonntag) im Jahr | 112 | 8 | -896
| Urlaub pro Jahr | 28 | 8 | -224
| durchschnittliche Krankheitstage | 10 | 8 | -80
| sonstige Ausfallzeiten im Jahr | 10 | 8 | -80
| produktive Arbeitszeit pro Jahr |  |  | 1640
| Bruttogehalt pro Jahr |  |  | 54000
| Sozialabgaben (Arbeitgeber) |  | 21% | 11340
| Gehaltszuschläge pro Jahr (Sonderzahlungen, Weihnachtsgeld etc.) |  |  | 0
| Summe direkte Personalkosten pro Jahr |  |  | 65340
| Direkte Personalkosten pro Stunde |  |  | 39.8415
| Weiterbildungskosten |  | 1000 | 0.60976
| Raumkosten (Miete, Energie, Reinigung, Instandhaltung, etc.) |  | 1500 | 0.91463
| Kfz-Kosten |  | 2000
| Versicherungen (z.B. Unfallversicherung) |  | 500
| Arbeitsplatzkosten (PC/Laptop, Internet, Büromaterial, etc.) |  | 500
| Sonstige indirekte Kosten |  | 1000
| Sonstige Kosten pro Mitarbeiter |  | 4000 | 2.439
| Summe indirekte Personalkosten pro Jahr |  |  | 6500
| Indirekte Personalkosten pro Stunde |  |  | 3.9634
| Personalstundensatz pro Mitarbeiter |  |  | 43.8049

## Projektkosten
PROJEKT XY
Sprint X
|  |  |  | Soll |  |  | Ist
| Ressourcen- und Kostenplan | Art | Einheit | Anzahl | Kosten/Einheit | Geseamtkosten | Anzahl | Kosten/Einheit | Geseamtkosten
Personal-Ressourcen
| z.B. Schmid Ina | z.B. Installation, Schulung, Einrichtung, etc. | Stunden |  |  | 0 |  |  | 0
| Mitarbeiter*in 2 |  | Stunden |  |  | 0 |  |  | 0
| Mitarbeiter*in 3 |  | Stunden |  |  | 0 |  |  | 0
| Mitarbeiter*in 4 |  | Stunden
…
| SUMME Personal-Kosten |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Sach-Ressourcen
| Software |  | Lizenz |  |  | 0 |  |  | 0
| Hardware | z.B. Netzwerkkabel |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | … |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Sonstiges Material |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| SUMME Sachkosten |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| GESAMT-SUMME |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
…

## Kalkulationsschema
Unser Handlungskosten-Zuschlagssatz beträgt 80%.
| Schema | %-Werte | €

## Ursachenanalyse
Ursachenanalyse
Planungsfehler | Ausführungsfehler | Änderung der Rahmenbedingungen

## Angebotsinhalte
Checkliste Angebotsinhalte
Inhalte | erledigt (X) nicht notwendig (/)
Klar und verständlich formulierte Leistungen/ Produkte
Erklärung von Produktbezeichnungen, Fachbegriffe oder interne Abkürzungen
Detaillierte Erläuterung von (Dienst)leistungen
Der Preis und die Einzelpreise sind aufgeführt
Nettopreise, Umsatzsteuer sowie Bruttopreise
Es gibt keine weiteren nicht genannten oder versteckten Preisbestandteile
Liefertermine und Leistungszeiträume
Erläuterung aller Serviceleistungen und Garantien
Lieferbedingungen
Zahlungskonditionen
Spezielle Geschäftsbedingungen
Bedingungen des Kunden wurden berücksichtigt
Ggf. Freizeichnungsklauseln
Firmenname und Rechtsform inkl. Anschrift (ggf. wie im Handelsregister) sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse
Kontaktdaten von Ansprechpartnern für den Kunden
Erstellungsdatum des Angebots
Ggf. Gültigkeit des Angebots
Unterschrift